| 2025年项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | - 南亚所570亩种质资源铺围墙建设项目 |  | 项目编码 | 450000250422000050610 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  | 220020-广西南亚热带农业科学研究所 |  | 主管部门 | 220-广西壮族自治区农业科学院 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |  |
|  |  | 合计 |  | 1000 | 172.29 | 827.71 | 827.71 | 100% |  |
|  |  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  |  | 本级 | 1000 | 172.29.0 | 827.71 | 827.71 | 100% |  |
|  |  | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
| 年度绩效目标 |  | 本年度完成室内外装修、门窗安装，智能化设备、暖通水电消防安装，冷库设备安装，室外道路及管道和园林绿化施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  |  | 100 | 预算执行（10分） | 10.00 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围墙 | ≥1200 | 10 | 1345.2 | 10 | 完成建设围墙长度达到1345.2米 |  |
|  |  |  | 护栏 | ≥4338 | 5 | 4338 | 10 | 完成建设护栏长度达到4338米 |  |
|  |  |  | 机耕路 | ≥17000 | 5 | 19558.12 | 5 | 完成道路建设面积达到19558.12平方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 该项目竣工验收合格 | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 2025年12月完成验收，验收结果为合格。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90 | 10 | 按计划完成 | 10 | 2025年12月工程完工 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设成本控制 | ≤1000万元 | 10 | 827.71 | 10 | 2025年度按合同条款实际支付827.71万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 保护单位土地使用，提高更深层次 | ≥800亩 | 15 | 15 | 30 | 根据设计施工图纸要求，设计使用年限为50年。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目使用期限 | ≥ | 15 | 15 | 15 | 围墙使用25年，护栏是25年，道路使用15年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 科技人员满意度调查问卷，满意度100%。 |  |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 2025年新建大门5座，新建围墙1345.2米，新建护栏4338米，改扩建管理道路19558.12平方米，购置视频监控系统1套，购置物联网精准监控系统1套等，改善现有科研区域的交通和安全条件，为未来的种质资源圃拓展提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效目标偏离原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改措施及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需说明问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |