广西地方标准制（修）订工作流程指南

1、首先由我院或农业厅组织提出制（修）订广西地方标准计划：各起草单位于年初（一般每年1月20日前）完成填报项目建议书与计划表（电子稿与纸质材料一式两份报送院科技处）；由我院或农业厅做为提出单位统一发函给自治区质量监督局申请立项。

2、经自治区质监局批准同意立项后，各起草单位开始起草地方标准：地方标准的征求意见稿（必须用自治区质监局的统一软件编写）和征求意见稿的编制说明（电子稿与纸质材料一式二份送院科技处）。

3、各起草单位完成征求意见稿的编写后，由我院提出的标准我院将统一发函报自治区质监局申请公示征求意见，由自治区质监局在其官方网上进行公示征求意见，并将该标准的征求意见稿送相关单位行业专家征求意见，同时也要求起草单位自行征求专家意见，形式不限，可以邀请专家会议座谈集中征求意见，也可分送不同专家征求意见，专家数5-7人（栽培技术类建议要有本领域植保、土肥方面专家）。

4、自治区质监局将征求意见回复给我院或直接给标准起草单位，由起草单位汇总所有意见进行修改完善，形成广西地方标准送审稿（必须用自治区质监局的统一软件编写）、送审稿编制说明与征求意见稿的意见汇总表（电子稿与纸质材料一式一份送院科技处），由院统一报函给自治区质监局申请审定。

5、我院配合自治区质监局组织专家召开审定会。

6、起草单位收集专家审定意见后进行再次修改完善形成报批稿（必须用自治区质监局统一软件编写）、报批稿编制说明、审定意见汇总表。将报批材料报送院科技处，报批材料包括：报批稿、报批稿编制说明、意见汇总表、专家审定意见表、专家组签名表等材料的电子版及纸质材料一式6份。

7、自治区质监局报国家质监局批准后，将在其官方网上进行公示颁布。第二年初，自治区质监局将统一发文并印刷前一年各行业所有颁布实施的标准。

不尽事宜可联系院科技处。

院科技处邮箱：kjc@gxaas.net.

联系人：刘永贤

联系电话：0771-3245555,13977159379

广西农业科学院科技处

广西地方标准制修订工作流程图

1.报计划

2.经同意立项后起草征求意见稿

3、形成征求意见稿后多方多渠道征求意见。

6.汇总审定意见形成报批稿

5.召开审定会

4.汇总征求意见形成送审报

7.颁布标准